## Tabelle1
Projekt | Einführung eines online Fundbüros für die HfTL
Phase PM | Projektmanagement
Phase 1 | Analysephase
Skillliste aller Projektmitglieder erstellen
anhand der Skillliste ein Themengebiet eingrenzen
Themenvorschläge sammeln
Projektthema final auswählen
Funktionalitäten spezifizieren
Design spezifizieren
Meilenstein 1 | M1 Projektmitglieder sowie Thema an Prof. Auth mitteilen
Phase 2 | Entwurfsphase
Festlegung der Programmiersprache anhand der Skillliste
Festlegung der verwendeten Entwicklungsumgebung
Festlegung weiterer benötigter Programme
Erarbeitung der späteren Modullbeschreibungen
Meilenstein 2 | M2 Fertiges Lösungskonzept zum programmieren des Fundbüros
Phase 3 | Implementierungsphase
Programmieren der einzelnen Module
Erstellung des Designs
Installation weiterer Kommunikationskomponenten
Aufsetzen der Datenbank
Zusammenführung aller programmierten Teile
Meilenstein 3 | M3 Fertigstellung einer ersten Version des Fundbüros
Phase 4 | Testphase
Erstellung verschiedenster Testszenarien
Test der Software anhang der Testszenarien
Behebung entdeckter Fehler
Meilenstein 4 | M4 Fehlerfreie und voll funktionsfähige Version des Fundbüros
Phase 5 | Wartungsphase
Einholung von Benutzerfeedback und Änderungswünschen
Prüfung der Änderungswünsche
Umsetzung der Änderungen
Meilenstein 5 | M5 Abgabe der fertigen Arbeit an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten