Studienmaterial

für die Wissenschaftlich angeleitete Berufspraxis (WAB 2-3) der dualen Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik

Modulbegleitendes Projektreferenzmodell

„Einführung eines betrieblichen, IT-unterstützten Projektmanagement-Systems in der InnoMasch GmbH“

1.	Ziel des Projektreferenzmodells

Den StudentInnen des berufsbegleitenden und kooperativen Bachelorstudienganges Wirtschaftsinformatik soll zur professionellen Projektentwicklung für Vorhaben mit wirtschaftlichen bzw. betriebswirtschaftlichen und bzw.  technischen bzw. informatikbezogenen, betriebspraktischen Hintergründen mit gesicherter Wiederverwendbarkeit die Dokumentation eines Referenzmodells zur Verfügung gestellt werden.

2.	Methodik und Bezug

Das Modell orientiert sich am Hintergrund eines Fallbeispiels, das im Jahre 2004 von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. für Zertifizierte PM-Trainer (GPM) zur Verfügung gestellt wurde, zu denen der Autor zählt.

Rechte der GPM zur Nutzung und zum Umgang mit dem Bezugsprojekt bestehen nicht mehr.

Das Bezugsprojekt liefert zudem nur den Hintergrund für das Referenzmodell, bezieht sich auch nur auf die Planung eines PM-Systems, nicht auch auf die Einführung und Verifikation des Systems im Referenzmodell.

Das aufgeführte Unternehmen ist ein vom Autor ausgedachtes, und zwar mit der Absicht, typische Organisationsprobleme im PM von Unternehmen deutlich machen zu können.

Die jeweiligen Abschnitte der Projektdokumentation werden eingeführt, bei Notwendigkeit Bezüge zur Literatur angeführt, ggf. notwendige Begriffe definiert und am Referenzmodell ausgeführt.

Mit Hilfe des Referenzmodells werden die StudentInnen in die Lage versetzt, Aufgaben des PM zur Projektentwicklung mit unterschiedlichen fachlichen, methodischen und sozialen Inhalten selbstständig zu bearbeiten.

3.	Gliederung des Projektreferenzmodells

I.	Projekt, Projektziele

I.1	Projektbeschreibung (Projektsteckbrief)

I.2	Zielbeschreibung / Zielhierarchie

II.	Projektumfeld, Stakeholder

II.1	Projektumfeld, Umfeldfaktoren

II.2	Stakeholder (Interested Parties)

III.	Risikoanalyse

III.1	Erfassung, Klassifizierung und Beschreibung der Risiken

III.2	Quantitative Bewertung der Risiken, Maßnahmen zur Risikobegegnung

IV.	Projektorganisation

IV.1	Organisationsform des Projektes

IV.2	Kommunikation

V.	Phasenplanung (ggf. Vorgehensmodell)

V.1	Begründung und Beschreibung des Vorgehensmodells (bei dessen Nutzung)

V.2	Beschreibung der Projektphasen, Definition der Meilensteine

V.3	Veranschaulichen der Projektphasen

VI.	Projektstrukturplan

VI.1	Darstellung und Codierung

VI.2	Arbeitspaketbeschreibungen

VII.	Ablauf- und Terminplanung

VII.1	Vorgangsliste

VII.2.	Ablauf- und Terminplan (Vernetzter Balkenplan bzw. Netzplan, Terminliste)

VIII.	Einsatzmittel- (Ressourcen-) / Kostenplanung

VIII.1	Einsatzmittelbedarf, Einsatzmittelplan

VIII.2	Projektkosten

IX.	Verhaltenskompetenz

IX.1	Kreativität

IX.2	Verhandlungsführung

IX.3	Konflikte und Krisen

IX.4.	Ergebnisorientierung

X.	Weitere Schritte in der Projektentwicklung

X.1	Beschaffung und Verträge

X.2	Qualitätsmanagement

X.3	Konfiguration und Änderungen

X.4	Projektstart, Projektabschluss

X.5	Berichtswesen, Projektdokumentation

Das Projekt

I.	Projekt, Projektziele

I.1	Projektbeschreibung und Projektsteckbrief

Ausgangssituation

Die Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) ist eine Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Telekom AG und gehört damit zu dem Kreis der privaten und anerkannten Hochschulen Deutschlands.

An der HfTL werden des Öfteren Gegenstände verloren und gefunden. Das Zusammenführen von Besitzer und Finder verläuft jedoch oft langwierig und mit hohem Aufwand. Falls es keine Hinweise per Email gibt, muss man durch eine Vielzahl von Büros und Sekretariatszimmer laufen, um an Informationen zu gelangen.

Da oftmals Versuche zum Wiederfinden verschwundener Gegenstände erfolglos bleiben, ist die Frage, wie man die Erfolgsaussichten steigern und gleichzeitig den Aufwand minimieren kann.

Ausgangspunkt für diese Idee war die Suche nach einem Gegenstand. Nach erfolgloser Suche in verschiedenen Zimmern und nach Anfrage in unterschiedlichen Sekretariats- und Dozentenzimmern entschieden wir uns diesen Prozess zu optimieren.

In einer Diskussion wurde versucht, auf folgende Fragestellungen eine Antwort zu finden:

- Wer wird Nutzer des Systems sein?

- Wie kann der Suchablauf vereinfach werden?

- Wie kann man mit möglichst wenig Vermittlung den Gegenstand finden, beziehungsweise vermitteln?

- Wie kann man den Nutzen dieser Plattform verständlich machen?

- Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um auf die Plattform aufmerksam zu machen?

Folgende Entscheidungen wurden getroffen:

- Die Einführung des webbasierten Fundbüros ist ein Projekt.

- Die Plattform wird nach Fertigstellung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

- Bekanntmachung der Plattform via Email und Aushänge.

- Das System soll intuitiv bedienbar sein.

- Nach einer Testphase soll die Plattform frei zugänglich gemacht werden.

- Es ist eine mitlaufende Kalkulation zu dem Projekt durchzuführen.

- Eine Projektdokumentation ist durchzuführen.

Folgende Mitglieder sind an dem Projekt beteiligt:

• Dozenten WAB II

• Team Fundbüro DWI13

Das Ziel ist eine webbasierte Anwendung, welche die Möglichkeit bietet, gefundene oder verlorene Gegenstände einzustellen und eine Kommunikation zwischen Finder und Besitzer zu ermöglichen, ohne über andere Instanzen die Kontaktaufnahme ablaufen zu lassen.

Zur Darstellung des Projektes wurde vom Projektteam als grobe Aufgabenstellung ein Projektpass erstellt, der im Folgenden dargestellt ist.

Projektbezeichnung:	Einführung einer Software zur Verwaltung von verlorenen/gefundenen Gegenständen in der Hochschule für Telekommunikation Leipzig

Kurzbezeichnung:	Fundbüro-Software

Projektziel:	Vermittlung zwischen den Parteien, welche einen Gegenstand verloren und welche ihn gefunden haben. Optimierung des Prozesses mit Hilfe einer Internetplattform zum Einstellen und Einsehen von Meldungen bezüglich diverser Fundstücke und verlorener Gegenstände.

Projektinhalte:

- Erarbeitung eines Fundbüro-Konzeptes

- Systemfreigabe nach erfolgreichen Tests

- Plattform öffentlich zur Verfügung stellen

- Erstellen eines Projektmanagement-Handbuches

- Dokumentation des Gesamtprozesses der Systemeinführung

Auftraggeber:	Prof. Dr. Gunnar Auth; Dr.-Ing. Wolfgang Holland-Merten

Auftragnehmer:	Team Fundbüro der DWI13:

Annika Köstler

Michael Hein

Philipp Gliemann

Florian Graupeter

Budget:		ca. 54.000 €

Dauer:		     	109 Tage

I.2	Zielbeschreibung / Zielhierarchie

Auf der Folgeseite sind die entwickelten und beschlossenen Projektziele in einer Zielhierarchie dargestellt. Diese wurden bottom-up und ergänzend top-down entwickelt.

Das Zielsystem des Projektes „Fundbüro“

II.	Projektumfeld, Stakeholder

II.1	Projektumfeld, Umfeldfaktoren

Sachlich-inhaltliche Umfeldfaktoren

Zu den sachlich-inhaltlichen Faktoren gehören u. a.

- Gleichzeitig zum Fundbüro-Projekt laufende Arbeit und Studium

- 18 Wochen für Projektrealisierung

- Verwendung von MS-Project

- Programmierung in PHP

- Nutzung der bereitgestellten Hardware von Telekom Ausbildung

- Literatur- und andere Quellen zur Einführung von PM-Systemen

- Nutzbare Fassungen von PM-Handbüchern, ggf. workflow-basierten Anwendungen dieser

Diese Faktoren müssen ob ihres Einflusses auf das Projekt bzw. hinsichtlich deren Relevanz für das Projekt hinreichend analysiert werden, und zwar hinsichtlich ihres Grades des Einflusses und des Umgangs mit ihnen bzw. der Nutzung dieser.

Das soll an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden.

II.2	Stakeholder (Interested Parties)

Stakeholderanalyse (1. Fassung – exemplarisch)	Identifikation der Stakeholder (siehe Folgeseite)

Bemerkung:

Die Bestandteile der Klassifikation - extern / intern und direkt / indirekt - können in der tabellarisch ausgefertigten Analyse ausgespart werden, da sie bereits in der Identifikation (siehe Vorseite) beinhaltet sind.

| Nr. | Identifikation | Art d. Einflusses, Interesses, Betroffenheit | Klassifikation |  | Strategischer Umgang bzw. Maßnahmen zur Sicherung des Projekterfolgs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pos./neg. (+ / -) | stark / mittel / schwach |  |
| 1. | Projektausschuss (Dozenten) | E: Durchführbarkeit des Projektes, Entscheider zum Projekt (Projektgröße, Termine) I: Erreichen der Termin- und Projektziele, Projektdokumentation, Steigerung der Projekt-managementfähigkeiten der Projektmitglieder, Projektentwicklung B: bei Misserfolg | + - | Stark | - Bereitstellung von Projektreferenzmodellen - Kommunikation mit Projektteam - Zeitvorgaben - Teamvorgaben - Einführung in PM-Software - Festlegung Projektaufgaben und -durchführung |
| 2. | IT und Organisation (Projektteam) | E: Durchführung der Analyse-, Entwurfs-, Implementierungs-, Test- und Wartungsphase, Projektdokumentation I: Prozessschaffung und -optimierung, Zielerfüllung des Auftraggebers B: Bei Misserfolg, bei Erfolg | + | Stark | - Kommunikation untereinander via Email und Statustelefonkonferenzen - Verwendung von Versionstool, z.B. GitHub - Personenspezifische Aufgaben an die gegebene Skilliste anpassen - Gleichverteilung von Aufgaben |
| 3. | Auftraggeber (HfTL) | E: Veröffentlichung/ Einsatz der Website I: angemessene Repräsentation, Erfolg des Projekts B: Bei Erfolg | + | Schwach | - Bereitstellung von Räumen zur Fortbildung der Projektmitarbeiter - Bereitstellung von Hardware |

Zur Prioritätensetzung für die Auseinandersetzung mit den Stakeholdern ist ein Stakeholderportfolio zu empfehlen mit den Achsen Einfluss/Macht und Konfliktpotenzial, das nachfolgend dargestellt ist.

Konfliktpotenzial

| hoch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mittel | Auftraggeber (HfTL) |  | IT und Organisation (Projektteam) |
| gering |  |  | Lenkungsausschuss (Dozenten) |
|  | schwach | mittel | stark |

Einfluss/Macht

Folgende Aussagen können gemacht werden:

Die größte Priorität in der Auseinandersetzung kommt zu:

- IT und Organisation (Projektteam)

Von zweitgrößter Priorität ist die Auseinandersetzung mit:

- dem Lenkungsausschuss (Dozenten)

Die Auseinandersetzungen mit den weiteren Stakeholdern sind den ersten beiden Gruppen nachgeordnet.

III.	Risikoanalyse

III.1	Erfassung, Klassifizierung und Beschreibung der Risiken

Unser Team hat sich während einem Teammeeting in der Planungsphase Gedanken über mögliche Risiken für das Projekt befasst und diese im Folgenden aufgeschrieben: Die Risiken werden dabei analysiert und bewertet.

Leistungsbezogen Risiken:

| Nr. | Risiko | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| L.1 | Ungenügendes Wissen über Projektmanagement der Projektmitglieder | Die Projektmitglieder sind nicht in der Lage einen vollständigen Projektablauf durchführen zu können, da ihnen das Wissen dazu fehlt. |
| L.2 | Die Website kann nicht vollständig bei der Präsentation vor Projektausschuss vorgeführt werden | Die Website beinhaltet insbesondere Schwachstellen in Bezug auf: - Vollständigkeit - Überschaubarkeit, Struktur - Verständnisorientierung |
| L.3 | Keine regelmäßige Kommunikation unter den Projektteammitgliedern. | Die Projektmitglieder treffen keine Absprachen und führen keine Statusupdates. Das führt zu Unklarheiten bei Problemlösungen und verzögert das Erreichen der Termin- und Projektziele. |
| L.4 | Nicht-Einhalten und definieren der Projektphasen und Meilensteine. | Die Projektphasen und Meilensteine werden nicht klar definiert und dadurch nicht eingehalten. Der Projekterfolg wird dadurch verzögert oder nicht erreicht. |

Stakeholderbezogene Risiken:

|  | Risiko | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SH.1 | Die Entwickler sind nicht arbeitsfähig. (durch Krankheit, Ausfälle) | Das Projektteam ist nicht optimal zusammengesetzt. Es gibt nur wenig Entwickler, die das Projekt in die Realität umsetzen können. |
| SH.2 | Andere Studienfächer und die tägliche Arbeit hemmen den Projektfortschritt und Erfolg des Projektes. | Die Projektmitglieder sehen das Projekt als Pflicht an und haben nicht genügend Zeit sich um alles gleichzeitig zu kümmern. Die Zeit für die Projektarbeit wurde nicht sorgfältig geplant und die Projektmitglieder sind überfordert mit dem Projekt. |
| SH.3 | Projektthema wird von Projektausschuss (Dozenten) nicht anerkannt | Das Projektthema wird durch die Dozenten Herr Holland-Merten und Herr Auth nicht anerkannt und somit die Idee verworfen. |
| SH.4 | Die Projektidee wird nicht unterstützt von Auftraggeber (HfTL) | Die Ideen des Projektes können nicht umgesetzt werden oder werden von den Auftraggebern (HfTL) nicht unterstützt. |
| SH.5 | Die Projektidee für das Konzept der Website liegt nicht verständlich vor | Das Konzept wurde erarbeitet, aber der Auftraggeber besitzt Schwierigkeiten die Projektidee zu verstehen. |

Aufwandsbezogene Risiken (Ressourcen und Kosten):	Basis: Ressourcenplanung, Kostenplanung

| Nr. | Risiko | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| RK.1 | Die Verantwortlichen Projektmitglieder haben nicht ausreichendes Qualifikationsniveau | Die Verantwortlichen Projektmitglieder für die Entwicklung und das Projektmanagement können ihre Aufgaben in der Konzeption fachlich nicht bewältigen. |
| RK.2 | Nicht-Einhalten der Kostenplanung. | Die geplanten Kosten können nicht in diesem Rahmen eingehalten werden und übersteigen das Projektbudget. |

Terminrisiken *):						Basis: Definition der Meilensteine und Ablauf-/Terminplanung

| Nr. | Risiko | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| T.1 | Konzept für das Projekt wird zu spät angefertigt | Konzept liegt erst nach einem Monat vor, derweil muss man nach dem 3. Monat schon vollständiges Ergebnis liefern. |
| T.2 | Die Website wird erst später fertig gestellt als geplant. | Die Website wird erst nach zwei Monaten fertig gestellt und die Entwickler haben keine Zeit mehr um sich mit der Projektdokumentation auseinander zu setzen. |
| T.3 | Die Projektdokumentation kann erst verspätet eingereicht werden. | Die Projektdokumentation wird nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit vollständig erarbeitet und kann deswegen erst verspätet an die Dozenten abgegeben werden. |
| T.4 | Das Miniposter wird nicht in der vorgegebenen Zeit fertig gestellt | Das Miniposter wird nicht innerhalb der 2 Monate fertig gestellt und kann somit nicht an den Projektausschuss (Dozenten übergeben werden. |
| T.5 | Die Website kann nicht vollständig vorgeführt werden | Die Website ohne Schwachstellen in Bezug auf: Vollständigkeit, Überschaubarkeit, Struktur, Verständnisorientierung, Aufwandsreduzierung kann nur mit 2 Wochen Verspätung übergeben werden |

*)	Noch nicht berücksichtigt sind bei den Terminrisiken die Korrelationen beim Auftreten mehrerer Terminüberschreitungen

III.2	Quantitative Bewertung der Risiken, Maßnahmen zur Risikobegegnung

| Nr. | Risiko | Auswirkungen bei Eintritt |
| --- | --- | --- |
| L.1 | Ungenügendes Wissen über Projektmanagement der Projektmitglieder | Die Projektdokumentation wird nicht rechtzeitig fertig gestellt und es kommt zu einer Verzögerung der Fertigstellung. |
| L.2 | Die Website kann nicht vollständig bei der Präsentation vor Projektausschuss vorgeführt werden | Es sind nur manche Teile der Website zum Vorstellen geeignet- dadurch kommt es zu einer schlechteren Bewertung des Ergebnisses beim Projektausschuss. |
| L.3 | Keine regelmäßige Kommunikation unter den Projektteammitgliedern. | Keine konkreten Abstimmungen und Lösungen bei Problemen führen zur Verzögerung der Fertigstellung und beeinflussen das Projektergebnis. |
| L.4 | Nicht-Einhalten und definieren der Projektphasen und Meilensteine. | Die Projektphasen und Meilensteine werden nicht definiert und eingehalten, was zu einer Verzögerung des Projektergebnisses führt. |
| SH.1 | Die Entwickler sind nicht arbeitsfähig. (durch Krankheit, Ausfälle) | Die Website wird nicht fertig gestellt und es kommt zu einer schlechteren Bewertung des Projektes. |
| SH.2 | Andere Studienfächer und die tägliche Arbeit hemmen den Projektfortschritt und Erfolg des Projektes. | Verzögerung bei der Abgabe oder Einschränkungen der Funktionalität der Website. |
| SH.3 | Projektthema wird von Projektausschuss (Dozenten) nicht anerkannt | Das Projektthema wird durch die Dozenten Herr Holland-Merten und Herr Auth nicht anerkannt und somit die Idee verworfen. |
| SH.4 | Die Projektidee wird nicht unterstützt von Auftraggeber (HfTL) | Die Projektidee wird nicht unterstützt und kann somit nicht erfolgreich umgesetzt werden. |
| SH.5 | Die Projektidee für das Konzept der Website liegt nicht verständlich vor | Das Konzept wurde erarbeitet, aber der Auftraggeber besitzt Schwierigkeiten die Projektidee zu verstehen. |
| RK.1 | Die Verantwortlichen Projektmitglieder haben nicht ausreichendes Qualifikationsniveau | Die Verantwortlichen Projektmitglieder für die Entwicklung und das Projektmanagement können ihre Aufgaben in der Konzeption fachlich nicht bewältigen. |
| RK.2 | Nicht-Einhalten der Kostenplanung. | Die geplanten Kosten können nicht in diesem Rahmen eingehalten werden und übersteigen das Projektbudget. |
| T.1 | Konzept für das Projekt wird zu spät angefertigt | Zu spätes Beginnen mit der Entwicklung der Website und dem Schreiben der Projektdokumentation dadurch Verzögerung bei der Abgabe und Unvollständigkeit. |
| T.2 | Die Website wird erst später fertig gestellt als geplant. | Unvollständigkeit der Website beim Vorstellen. |
| T.3 | Die Projektdokumentation kann erst verspätet eingereicht werden. | Unvollständigkeit der Projektdokumentation und dadurch schlechtere Bewertung durch Projektausschuss (Dozenten). |
| T.4 | Das Miniposter wird nicht in der vorgegebenen Zeit fertig gestellt | Unvollständiges oder kein Miniposter angefertigt und dadurch schlechtere Bewertung durch Dozenten. |
| T.5 | Die Website kann nicht vollständig vorgeführt werden | Unvollständigkeit der Website beim Vorstellen. |

Die Risiken werden anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Schadenshöhe einem Risikowert zugeordnet, welcher in ein Risikoportfolio eingetragen werden kann. Dieser Risikowert zeigt wie hoch die Priorität eines bestimmten Risikos ist und welche Risiken besonders beachtet werden müssen.

| Nr. | Risiko | EW Gering Mittel Hoch | TW Gering Mittel Groß | RW | Risikoumgang (Maßnahmen zur Sicherung des Projekterfolgs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1 | Ungenügendes Wissen über Projektmanagement der Projektmitglieder | Gering | Mittel | 4 | Vorher bereits Ersatzthema aussuchen, was bei Eintreten des Risikos genutzt werden kann |
| L.2 | Die Website kann nicht vollständig bei der Präsentation vor Projektausschuss vorgeführt werden | Gering | Mittel | 3 | Regelmäßige Kommunikation über Entwicklung der Website. |
| L.3 | Keine regelmäßige Kommunikation unter den Projektteammitgliedern. | Mittel | Groß | 4 | Das Konzept hinsichtlich der Detaillierung und der sprachlichen Gestaltung im Laufe seiner Erarbeitung abstimmen. |
| L.4 | Nicht-Einhalten und definieren der Projektphasen und Meilensteine. | Gering | Mittel | 3 | Im Voraus bereits Fähigkeiten der Projektmitglieder abstimmen und zusätzliches Wissen aneignen. |
| SH.1 | Die Entwickler sind nicht arbeitsfähig. (durch Krankheit, Ausfälle) | Gering | Groß | 3 | Fähigkeiten der Mitglieder im Voraus identifizieren, Kommunikation mit anderen Projektmitgliedern, die eventuell aushelfen können |
| SH.2 | Andere Studienfächer und die tägliche Arbeit hemmen den Projektfortschritt und Erfolg des Projektes. | Groß | Groß | 6 | Zeitplan erstellen und nach Zeitplan arbeiten; Projektmitglieder, die nicht beschäftigt sind, können als Ersatz für einen anderen einspringen |
| SH.3 | Projektthema wird von Projektausschuss (Dozenten) nicht anerkannt | Mittel | Groß | 4 | Vorher bereits Ersatzthema überlegen. |
| SH.4 | Die Projektidee wird nicht unterstützt von Auftraggeber (HfTL) | Mittel | Gering | 2 | Anpassung an Anforderungen des Auftraggebers |
| RK.1 | Die Verantwortlichen Projektmitglieder haben nicht ausreichendes Qualifikationsniveau | Mittel | Groß | 4 | Fähigkeiten der Einzelnen im Voraus bestimmen und Hilfe holen wenn bestimmtes Themengebiet nicht durch Wissen der Projektmitglieder abgedeckt werden kann |
| RK.2 | Nicht-Einhalten der Kostenplanung. | Gering | Gering | 2 | Genauen Kostenplan erstellen |
| T.1 | Konzept für das Projekt wird zu spät angefertigt | Gering | Gering | 2 | Terminplan einhalten |
| T.2 | Die Website wird erst später fertig gestellt als geplant. | Mittel | Mittel | 4 | Konzentration auf wesentliche Funktionalitäten und diese ordentlich ausbauen eh unnütze Aktivitäten/ Gestaltungen vorgenommen werden |
| T.3 | Die Projektdokumentation kann erst verspätet eingereicht werden. | Mittel | Groß | 6 | Terminplan einhalten und aushelfen wenn Teammitglieder verhindert sind ihre Arbeit weiter durchzuführen |
| T.4 | Das Miniposter wird nicht in der vorgegebenen Zeit fertig gestellt | Mittel | Groß | 6 | Terminplan einhalten und aushelfen wenn Teammitglieder verhindert sind ihre Arbeit weiter durchzuführen |
| T.5 | Die Website kann nicht vollständig vorgeführt werden | Mittel | Mittel | 4 | Konzentration auf wesentliche Funktionalitäten und diese ordentlich ausbauen eh unnütze Aktivitäten/ Gestaltungen vorgenommen werden |

Auf der Folgeseite ist zur transparenten Darstellung der Prioritäten im Umgang mit den Risiken das Risikoportfolio grafisch dargestellt.

Gemäß den dir dargestellten Ergebnissen gelten folgende Prioritäten im Umgang mit den Risiken:

| Priorität 1 (RW = 6): | SH.2 | T.3 | T.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorität 2 (RW = 4): | L.1 | L.3 | L.3 | SH.3 | RK.1 | T.2 | T.5 |
| Priorität 3 (RW = 3): | L.2 | L.4 | SH.1 |  |  |  |  |
| Priorität 4 (RW = 2): | SH.4 | RK.2 | T.1 |  |  |  |  |

Eintrittswahrscheinlichkeit

| Hoch |  |  | L.3 SH.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittel | SH.4 | T.2 T.5 | L.5 T.3 SH.3 T.4 RK.1 |
| Gering | RK.2 T.1 | L.4 L.1 L.2 | SH.1 |
|  | Gering | Mittel | Hoch |

Tragweite

IV.	Projektorganisation

IV.1	Organisationsform des Projektes

Die Organisation des Projektes wird in die Unternehmensstruktur eingegliedert.

Der aktuelle Projektstand ist folgender:

Die Projektziele und die groben Aufgaben sind bereits festgelegt:

- Skills der Projektmitglieder

- Rahmenbedingungen zur Projektdurchführung

- Aufnahme der Anforderungen an das Projekt

- Planung und Steuerung des Projektes

- Koordination aller Beteiligten

- Auswahl der Software zur Erstellung der Website

- Aufnahme der Anforderungen an Website

- Auswahl, Anpassung und Test des Systems

- Meilensteinplanung und Zeitorganisation

- Projektmanagement

- Risikomanagement

- Auswahl, Anpassen des Designs der Website

- Erstellung Name für die Website

- Test der Website

- Veröffentlichen Projektergebnis

Projektausschuss

Auftraggeber

Projektleiter

IT und Organisation

Wartungsphase

Analysephase

Implementierungsphase

Entwurfsphase

Testphase

Das Projektteam IT und Organisation erhalten von dem Auftraggeber und durch den Projektausschuss die Aufgabe eines Projektes. In dem Team wird ein Projektleiter bestimmt, welcher sich an den Projektausschuss bei Problemen wendet und eine Lösung für das Projektteam bespricht. Der Projektleiter vertritt das Projektteam vor dem Projektausschuss und vor den Auftraggebern. Die Teamitglieder arbeiten zusammen an den verschiedenen Phasen und können so ein optimales Projektergebnis erreichen.

Rollen und Verantwortungsbereiche

Nachfolgend sind die möglichen Rollen und Verantwortungsbereiche der Mitglieder des Gesamtprojektes aufgeführt:

Auftraggeber

- Rahmenbedingungen zur Projektdurchführung geben

- Veröffentlichen des Projektergebnisses

Projektausschuss

- Projektziele definieren

- Terminziele definieren

- Bereitstellung von Dokumenten zum Projektmanagement

- Hilfe bei Problemen

Projektleiter

- Skilliste der Projektmitglieder

- Planung und Steuerung

- Koordination aller Beteiligten

- Definition der Projektziele

- Meilensteinplanung und Zeitorganisation

IT und Organisation

- Auswahl der Software zur Erstellung der Website

- Aufnahme der Anforderungen an Website

- Auswahl, Anpassung und Test des Systems

- Projektmanagement

- Risikomanagement

- Auswahl, Anpassen des Designs der Website

- Erstellung Name für die Website

- Test der Website

Die Projektmitglieder teilen sich die oben genannten Aufgaben und bearbeiten gemeinsam an dem Projektergebnis. Der Projektleiter arbeitet eng mit dem Projektteam zusammen und organisiert das gesamte Team um ein optimales Projektergebnis abgeben zu können.

Der Projektausschuss gibt bestimmte Vorlagen, die von dem Projektteam umgesetzt werden müssen und der Auftraggeber gibt die Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung und ist für die Veröffentlichung des Projektergebnisses verantwortlich.

Innerbetriebliche Projektorganisation

Das Projekt wird in der aufbauorganisatorischen Struktur als Linienorganisation durchgeführt. Es existiert bei diesem Projekt keine Projektorganisation, sondern die anfallenden Aufgaben orientieren sich an den zu erledigenden Aufgaben der einzelnen Projektmitarbeiter in ihrem Einsatzbereich.

IV.2	Kommunikation

Im vorliegenden Projekt wir die Kommunikation auf folgenden Ebenen organisiert:

1. 	Ebene des Projektteams:

-	mündlich durch wöchentliche Projektbesprechungen per Telefonkonferenz

-	schriftlich durch geregelten Mailverkehr

2.	Ebene Projektleiter- Projektteam:

-	mündlich durch wöchentliche Projektbesprechungen per Telefonkonferenz

-	schriftlich durch Projektstatusberichte

3.	Ebene Projektleiter – Projektausschuss

-	mündlich monatlich durch Hochschulphasen in Leipzig

-	schriftlich durch Mailverkehr bei Problemen oder Fragen

4. 	Ebene Projektleiter – Projektausschuss- Auftraggeber

- 	mündlich nur durch Projektausschuss

-	schriftlich durch Mailverkehr aber ebenso über Projektausschuss

Nachfolgens sei beispielhaft die Kommunikationsmatrix-Geschäftsführung aufgeführt

Die Instanzen der Eskalationsstufen für die Kommunikation sind:

Oberste Instanz:	Auftraggeber

Mittlere Instanz:	Projektausschuss

Projektinstanz:		Projektleiter

Basisinstanz:		Projektteam IT und Organisation

V.	Phasenplanung

V.1	Begründung und Beschreibung des Vorgehensmodells

Als Vorgehensmodell wird eine modifizierte Variante des Wasserfallmodells nach Royce verwendet. Dieses Modell erlaubt zum einem Rücksprünge zu einer vorherigen Phase, wobei bei diesem Rücksprung meist alle Arbeiten der laufenden Phase verworfen werden müssen, und zum anderen die Möglichkeit Änderungswünsche in der letzten Phase zu äußern. Dieses Vorgehensmodell erläuft neben den oben genannten Besonderheiten ausschließlich das sequenzielle Abarbeiten der Phasen. Rücksprünge über eine Phase sind nicht gestattet und jede Phase muss mit einem Meilenstein abschließen, welcher in der Analysephase klar definiert wurde.

In der Analysephase werden alle Anforderungen an die Funktionalität und an das Design detailliert und vollständig spezifiziert nachdem sich innerhalb des Teams auf ein Projekt geeinigt wurde. Diese genaue Spezifikation ist geringe Spannweite des Projektes sowie der Erfahrungen der Projektmitglieder ohne weiteres möglich.

Auf Basis der Anforderungen wir in der Entwurfsphase ein umfassendes Lösungskonzept erarbeitet, welches Festlegungen zu verwendeter Software, benutzter Programmiersprache und zusätzliche Kommunikationskomponenten gibt. Zudem wird der spätere strukturelle Aufbau der verschiedenen Softwaremodule festgelegt.

Die Implementierungsphase ist für die technische Umsetzung des Projektes gedacht. Hier werden alle Module programmiert und das Design vollendet. Durch späteres Zusammenführen aller Bestandteile entsteht hier die erste Version des Softwareproduktes.

Da man vermeiden möchte, dass die Anwendung im produktiven Betrieb auf Fehler stößt, werden in der Testphase verschiedene Testszenarien entworfen und am Produkt getestet. Hier entdeckte Fehler können noch behoben werden, sodass am Ende dieser Phase eine fehlerfreie und funktionierende Softwarelösung steht.

In der Wartungsphase können nun Änderungswünsche an die bereits fertige Software gestellt werden, um zum einen die Aktualität dieser sicherzustellen und zum anderen auf Benutzerwünsche eingehen zu können. Jegliche Änderungswünsche werden vor ihrer Umsetzung geprüft und durchlaufen dann noch einmal.

V.2	Beschreibung der Projektphasen, Definition der Meilensteine

Definition der Meilensteine

| Nr. | Bezeichnung | Termin | Projektstatus | FGR (Leistungen) Als subjektive Festlegung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M1 Projektmitglieder sowie Thema an Prof. Auth mitteilen | Nach 45 Tagen | Die Projektentscheidung wurde mit allen Funktionalitäten und dem Design getroffen und an Prof. Auth gemeldet. | 20% |
| 2. | M2 Fertiges Lösungskonzept zum anfertigen des Fundbüros | Nach 7 Tagen | Es steht fest, wie und womit die Software entwickelt werden soll | 15% |
| 3. | M3 Fertigstellung einer ersten Version des Fundbüros | Nach 28 Tagen | Es existiert eine erste Version des Funbüros nach den Anforderungen der Analysephase, welche eventuell noch unentdeckte Fehler beinhaltet. | 40% |
| 4. | M4 Fehlerfreie und voll funktionsfähige Version des Fundbüros | Nach 14 Tagen | Alle bis jetzt vorhandenen Fehler wurden behoben und alle Testszenarien erfolgreich durchlaufen. Die Software ist soweit fertig. | 10% |
| 5. | M5 Abgabe der fertigen Arbeit an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten | Nach 10 Tagen | Während der Entwicklung entstehende Änderungswünsche wurden umgesetzt und das Projekt wurde an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten angegeben | 15% |

V.3	Veranschaulichen der Projektphasen

Grobe Kostenschätzung

VI.	Projektstrukturplan

VI.1	Darstellung und Codierung

| PSP-Code | Vorgangsname |
| --- | --- |
| Fund- | Einführung eines online Fundbüros für die HfTL |
| Fund-A | Projektmanagement |
| Fund-B | Analysephase |
| Fund-B.1 | Skillliste aller Projektmitglieder erstellen |
| Fund-B.2 | anhand der Skillliste ein Themengebiet eingrenzen |
| Fund-B.3 | Themenvorschläge sammeln |
| Fund-B.4 | Projektthema final auswählen |
| Fund-B.5 | Funktionalitäten spezifizieren |
| Fund-B.6 | Design spezifizieren |
| Fund-B.7 | M1 Projektmitglieder sowie Thema an Prof. Auth mitteilen |
| Fund-C | Entwurfsphase |
| Fund-C.1 | Festlegung der Programmiersprache anhand der Skillliste |
| Fund-C.2 | Festlegung der verwendeten Entwicklungsumgebung |
| Fund-C.3 | Festlegung weiterer benötigter Programme |
| Fund-C.4 | Erarbeitung der späteren Modulbeschreibungen |
| Fund-C.5 | M2 Fertiges Lösungskonzept zum programmieren des Fundbüros |
| Fund-D | Implementierungsphase |
| Fund-D.1 | Programmieren der einzelnen Module |
| Fund-D.2 | Erstellung des Designs |
| Fund-D.3 | Installation weiterer Kommunikationskomponenten |
| Fund-D.4 | Aufsetzen der Datenbank |
| Fund-D.5 | Zusammenführung aller programmierten Teile |
| Fund-D.6 | M3 Fertigstellung einer ersten Version des Fundbüros |
| Fund-E | Testphase |
| Fund-E.1 | Erstellung verschiedenster Testszenarien |
| Fund-E.2 | Test der Software anhang der Testszenarien |
| Fund-E.3 | Behebung entdeckter Fehler |
| Fund-E.4 | M4 Fehlerfreie und voll funktionsfähige Version des Fundbüros |
| Fund-F | Wartungsphase |
| Fund-F.1 | Einholung von Benutzerfeedback und Änderungswünschen |
| Fund-F.2 | Prüfung der Änderungswünsche |
| Fund-F.3 | Umsetzung der Änderungen |
| Fund-F.4 | M5 Abgabe der fertigen Arbeit an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten |

VII.1	Vorgangsliste

| PSP-Code | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund-A | Projektmanagement | 109 Tage |  |
| Fund-B | Analysephase | 45 Tage |  |
| Fund-B.1 | Skillliste aller Projektmitglieder erstellen | 5 Tage |  |
| Fund-B.2 | anhand der Skillliste ein Themengebiet eingrenzen | 5 Tage | 3 |
| Fund-B.3 | Themenvorschläge sammeln | 5 Tage | 4 |
| Fund-B.4 | Projektthema final auswählen | 6 Tage | 5 |
| Fund-B.5 | Funktionalitäten spezifizieren | 12 Tage | 6 |
| Fund-B.6 | Design spezifizieren | 12 Tage | 7 |
| Fund-B.7 | M1 Projektmitglieder sowie Thema an Prof. Auth mitteilen | 0 Tage | 8 |
| Fund-C | Entwurfsphase | 7 Tage |  |
| Fund-C.1 | Festlegung der Programmiersprache anhand der Skillliste | 1 Tag | 9 |
| Fund-C.2 | Festlegung der verwendeten Entwicklungsumgebung | 1 Tag | 11 |
| Fund-C.3 | Festlegung weiterer benötigter Programme | 1 Tag | 12 |
| Fund-C.4 | Erarbeitung der späteren Modullbeschreibungen | 4 Tage | 13 |
| Fund-C.5 | M2 Fertiges Lösungskonzept zum programmieren des Fundbüros | 0 Tage | 14 |
| Fund-D | Implementierungsphase | 28 Tage |  |
| Fund-D.1 | Programmieren der einzelnen Module | 15 Tage | 15 |
| Fund-D.2 | Erstellung des Designs | 8 Tage | 17 |
| Fund-D.3 | Installation weiterer Kommunikationskomponenten | 3 Tage | 18 |
| Fund-D.4 | Aufsetzen der Datenbank | 1 Tag | 19 |
| Fund-D.5 | Zusammenführung aller programmierten Teile | 1 Tag | 20 |
| Fund-D.6 | M3 Fertigstellung einer ersten Version des Fundbüros | 0 Tage | 21 |
| Fund-E | Testphase | 14 Tage |  |
| Fund-E.1 | Erstellung verschiedenster Testszenarien | 5 Tage | 22 |
| Fund-E.2 | Test der Software anhang der Testszenarien | 2 Tage | 24 |
| Fund-E.3 | Behebung entdeckter Fehler | 7 Tage | 25 |
| Fund-E.4 | M4 Fehlerfreie und voll funktionsfähige Version des Fundbüros | 0 Tage | 26 |
| Fund-F | Wartungsphase | 10 Tage |  |
| Fund-F.1 | Einholung von Benutzerfeedback und Änderungswünschen | 5 Tage | 27 |
| Fund-F.2 | Prüfung der Änderungswünsche | 2 Tage | 29 |
| Fund-F.3 | Umsetzung der Änderungen | 3 Tage | 30 |
| Fund-F.4 | M5 Abgabe der fertigen Arbeit an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten | 0 Tage | 31 |

VII.2.	Ablauf- und Terminplan

(Ausschnitt Analyse- und Entwurfsphase)

Damit wird deutlich, dass aufgrund des gewählten Vorgangsmodells weder Pufferzeiten noch kritische Wege existieren.

Die genauen Daten sind der beigefügten Datei in MS Project zu entnehmen.

VIII.	Einsatzmittel- (Ressourcen-) / Kostenplanung

VIII.1	Einsatzmittelbedarf

Aufgrund der gleichen Aufgabengebiete der Projektmitglieder und des sequenziellen Vorgehensmodells gibt es keine strikte Trennung der Aufgabengebiete. Alle Mitglieder arbeiten gleichzeitig an einem Arbeitspaket um dieses in der bestmöglichen Qualität abschließen zu können. Hier werden jeweils nur die benötigten Arbeitsstunden berechnet, welche aber pro Woche nicht festgelegt sind, da die Projektmitglieder nicht exklusiv für das Projekt zur Verfügung stehen.

Durch die ausschließliche Verwendung von OpenSource Software entstanden hier weder Beschaffungs- noch Lizenzkosten.

VIII.2	Projektkosten

Vorgangskosten

| Vorgangsname | Gesamtkosten | Geplant | Abweichung | Aktuell | Verbleibend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektmanagement | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54.000,00 € |
| Analysephase | 22.300,00 € | 22.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.300,00 € |
| Entwurfsphase | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € |
| Implementierungsphase | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.800,00 € |
| Testphase | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.900,00 € |
| Wartungsphase | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € |

Damit betragen die Gesamtkosten für das Projekt 54.000 € und per Plan bewegen wir uns im Rahmen der anfänglich veranschlagten Kosten von genau 54.000€

Kostenganglinie, Kostensummenlinie

IX.	Verhaltenskompetenz

In diesem Kapitel werden ausschließlich Anregungen gegeben und Ansätze aufgezeigt, was in den zutreffenden Bestandteilen der Verhaltenskompetenz relevant sein könnte. Keinesfalls soll das eine Anleitung für Inhalte einer Projektdokumentation sein.

IX.1 	Kreativität

Unter Kreativität versteht man die Fähigkeit aus Bekanntem neue Ideen zu entwickeln. Es wird also Bekanntes in neue und auch untypische Zusammenhänge gebracht um gestellte Aufgaben auf gegebenenfalls ungewohnte Art und Weise zu lösen.

Um Kreativität zu fördern, gibt es verschiedene Methoden mit denen man allein oder in einer Gruppe neue Ideen und Lösungsansätze für bekannte Probleme entwickeln kann. Die bekanntesten sind:

- Brainwriting als Gruppenkreativitätstechnik, bei der jedes Gruppenmitglied Ideen sammelt und aufschreibt. Von Vorteil ist bei dieser Technik, das auch introvertierte Typen ihre Ideen vorbringen können, die sich sonst bei Diskussionen zurückhalten würden. Nachteilig ist, dass es passieren kann, dass Ideen wieder verworfen werden, weil das Gruppenmitglied zu lange über die Idee nachdenkt (Spontanität kann eingeschränkt sein).

- Brainstorming - ebenfalls eine Gruppenkreativitätstechnik. Es untergliedert sich im Wesentlichen in 2 Phasen. In der ersten Phase werden Ideen zu einem Problem gesammelt und in einer zweiten Phase sortiert und bewertet. Die hohe Spontanität ist bei dieser Kreativitätstechnik von Vorteil. Die Abhängigkeit des Erfolges von den Teilnehmertypen (introvertiert <-> extrovertiert) dagegen von Nachteil.

- Metaplantechnik / Kartenabfrage sind Gruppenkreativitäts-techniken, verwandt mit Brainwriting und Brainstorming. Jeder Teilnehmer schreibt Begriffe zu einem bestimmten Thema / Problem auf. Im Anschluss werden diese gesammelt, im Plenum öffentlich sortiert und anschließend bewertet. Die Gruppe entscheidet dann, welcher Aspekt weiter vertieft wird.

- Mindmapping, in der Regel eine Kreativitätstechnik für Einzelpersonen. In der Mitte eines Blatt Papiers wird ein Problem niedergeschrieben. Man entwickelt um dieses „Wurzelelement“, „Zweige“ die sich auf verschiedene Aspekte des Grundproblems beziehen. Diese Zweige wiederum werden weiter untergliedert. So entsteht eine umfangreiche, alle wesentlichen Bereiche des Grundproblems, abdeckende Betrachtung.

Fallbeispiel

In einem Projekt wie dem vorliegenden ist Kreativität sehr gefragt. Ins besonders in diesem Projekt gilt es, ein völlig neues Zusammenspiel von Projekten, Prozessen, Strukturen und Personen zu entwickeln, das sich vom Vorhandenen abhebt beziehungsweise deutlich unterscheidet und das Urheberrechtsstreitigkeiten von vornherein vermeidet.

In der Konzeptionsphase werden die Inhalte des Projektes von den Projektmitarbeitern festgelegt. Jedoch gibt es einen stark unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissenstand, der die Kreativität bei der Findung neuer Ideen behindern kann. So haben der Projektleiter und die Geschäftsführung sicher bereits umfangreiche Erfahrungen mit dem bestehenden System gesammelt. Sie kennen die Strukturen, Dokumente und Prozesse, wissen, was funktioniert und was nicht. Das macht sie allerdings unter Umständen „fachblind“ für die Findung neuer Ideen, da sie die Schwachstellen des alten Systems kennen und vielleicht nur Interesse daran haben diese zu verbessern beziehungsweise auszumerzen.

Die Entwicklung eines innovativen, neuen und schlüssigen Systems kann unter diesen Voraussetzungen nicht in jedem Fall gelingen.

Aber es gibt auch den gegenteiligen Fall im Projektteam. Sowohl die Systemanalytiker als auch die Programmierer kommen nicht aus der PM- bzw. Projektpraxis, noch ist PM ihr „Sachgebiet“.

Das bedeutet:

Bei kreativen Prozessen kann es passieren, dass beide nicht kreativ sein können oder Fachbegriffe erst erklärt bekommen müssen, weil in gewissen Maß das PM-Fachwissen und die Praxiserfahrung mit Projekten fehlen. Beides würde die Entfaltung einer kreativen Atmosphäre in jedem Fall behindern.

Die besten und kreativsten Ergebnisse zur Lösung eines Problems / einer Aufgabenstellung kommen bei Gruppen mir unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung und vergleichbarem Wissenstand, das eigentliche Thema betreffend, zustande. Das können entweder alles Experten auf dem entsprechenden Gebiet sein oder besser, alles Laien.

Es bietet sich also im konkreten Fall folgendes Vorgehen an:

- Alle Projektmitarbeiter „spielen“ das alte System durch. Dadurch wird das unterschiedliche Niveau des PM-Fachwissens sowie des Projekt-Know-How angeglichen.

- Der Projektleiter und die Projektmitarbeiter dokumentieren ihre Eindrücke und Erlebnisse, entwickeln in einem gemeinsamen Brainstorming Ideen für veränderte, zusätzliche, schlüssige Inhalte für das zu entwickelnde System, detaillieren diese aber noch nicht weiter.

- In einem gemeinsamen Workshop aller Projektbeteiligten werden durch Kartenabfrage die für die einzelnen Mitglieder spannendsten Themen identifiziert, sortiert und bewertet. Im Anschluss entscheidet die gesamte Gruppe welches Thema wann und wie tiefer gehend bearbeitet wird.

Durch dieses Vorgehen wird aus einer Projektgruppe mit heterogenem PM-Wissensstand eine homogene Gruppe, die weiß, wovon die Rede ist. Außerdem kennen alle Teammitglieder das alte System und wissen um dessen Defizite. Mit diesen Schritten wird ebenfalls sichergestellt, dass in der inhaltlichen Konzeptionsphase alle Mitglieder motiviert sind, sich in die Entwicklung einbringen und nicht aufgrund persönlicher Wissenslücken die Diskussion scheuen.

X.2 	Verhandlungsführung

Dieser Abschnitt erscheint für das vorliegende Projekt nicht relevant. Es sei auf die Literatur verwiesen.

X.3 Konflikte und Krisen

Bei Konflikten treffen zwei oder mehr unterschiedliche Sichtweisen zu einem Sachverhalt aufeinander. Diese Sichtweisen sind bei Konflikten in der Regel gegensätzlicher Natur.

Um von einem Konflikt zu reden, müssen folgende Vorrausetzungen gegeben sein:

- Es sind mindestens 2 Parteien vorhanden. Zwei Parteien kann auch eine einzelne Person in sich vereinen, dann handelt es sich um einen inneren Konflikt.

- Es ist ein gemeinsames Konfliktfeld vorhanden, man ist also Teil eines Systems beziehungsweise hat einen gemeinsamen Zusammenhang.

- Es gibt unterschiedliche Positionen / Sichtweisen.

- Es sind negative Gefühle vorhanden.

- Es gibt wechselseitige Beeinflussungsversuche um den Konflikt zu seinen Gunsten zu lösen.

Es gibt unterschiedliche Konfliktarten. Nachfolgend sind die wichtigsten aufgeführt:

- Zielkonflikte: Es gibt unterschiedliche Zielvorstellungen.

- Wahrnehmungs- oder Beurteilungskonflikte: Ein Sachverhalt wird unterschiedlich wahrgenommen und daraus resultieren nachfolgend unterschiedliche Ansätze zur Lösung des Sachverhaltes.

- Beziehungskonflikte: Man hat unterschiedliche Werte und Einstellungen und eventuell auch Vorurteile gegenüber dem Anderen.

- Rollenkonflikte: Eine Person besitzt zwei zueinander unabhängige berufliche Aufgabenfelder, die jedoch schwer zu einander kompatibel sind.

Für Konflikte gibt es 6 Lösungsmöglichkeiten:

- Flucht: Der Konflikt bleibt ungelöst.

- Kampf mit dem Ziel der Vernichtung: Hierbei besteht die Gefahr der Rache des im Konflikt unterlegenen gegenüber dem Gewinner des Konfliktes.

- Unterordnung: Eine der beiden Konfliktparteien gibt auf. Auch hier besteht eine erhöhte Gefahr der Rache.

- Delegation: Der Konflikt wird durch eine neutrale Person geschlichtet.

- Kompromiss: Jede der beiden Konfliktparteien partizipiert an der Lösung. Es kann jedoch passieren, dass eine oder gar beide Konfliktparteien nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind.

- Konsens: Beide tragen den Lösungsvorschlag und sind damit zufrieden.

Konflikte können anhand folgender Checkliste gelöst werden:

- Konflikt erkennen

- Konfliktpartner / Gegner identifizieren

- Konflikt thematisieren

- Konflikt analysieren

- Konfliktargumente visualisieren

- Konflikt(art) einordnen

- Konflikt von der Beziehungseben auf die Sachebene bringen

- Konflikt strukturieren

- Lösungsalternativen sammeln, bewerten und auswählen.

Fallbeispiel

Im Projekt „Einführung eines betrieblichen, IT-unterstützten Projektmanagement-Systems in der InnoMasch GmbH“ besteht Konfliktpotential in den verschiedenen Rollen des Projektleiters und des Projektassistenten. Beide haben elementare und wichtige Projektmanagementfunktionen inne, erfüllen aber auch Projektaufgaben in der Realisierung. Im Fall des Projektleiters ist das die inhaltliche Konzeption des Systems in Hinblick auf die korrekte Abbildung der dem Projektmanagement zugrundeliegenden Tools und Prozesse. Der Projektassistent programmiert neben seiner PM-Rolle als Projektbüro auch noch Teile der zu adaptierenden Software.

Ein Konflikt im konkreten Projekt könnte also folgendermaßen aussehen:	
Als Programmierer 3 ist der Projektassistent ist in der Phase Beschaffung, Anpassung Software bei Vorgang PM-Sys-G.3.3 Programmierung Modul Ausgaben und Anpassen an Standardsoftware vor den Tests (alle Vorgänge auf dem kritischen Weg) in Verzug. Daraus ergibt sich dann ein Verzug des Meilensteins PM-SyS-G.6 „M10 Voraussetzungen für Leistungstests erfüllt“. Als Projektassistent weiß er um den Umstand des Verzuges.

Da der Projektleiter jedoch ab 19.03.2012 unbedingt die Tests mit den Testern durchführen möchte, diese auch schon für die Tests freigestellt sind, kommt es zu einem Konflikt zwischen dem Projektleiter und dem Projektassistenten, in dessen Verlauf die PM-Kompetenzen des Projektassistenten / Programmierers 3 angezweifelt werden.

Eine Eskalation des Konfliktes könnte dazu führen, dass der Projektassistent / Programmierer 3 die Arbeit „hinschmeißt“ (er ist ja sowieso überlastet), die Tests nicht durchgeführt werden können und das Projekt im quasi entscheidenden Augenblick zu scheitern droht.

Ähnliche Situationen können an mehreren „Knackpunkten“ auf dem kritischen Weg des Ablaufes passieren.

Im Rahmen der Konfliktvermeidung können folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Der Projektleiter und der Projektassistent bringen die notwendige Selbstdisziplin auf, um beide Rollen / Funktionen die sie innehaben, gleichberechtigt nebeneinander erledigen zu können. Das bedeutet, dass sie bei Termin- / Leistungsverzug auch kritisch zu sich selbst sind.

- Es muss im Projekt eine erhöhte Transparenz in Hinblick auf die Termintreue und den Leistungsvollzug gegeben sein. Diese erfolgt durch regelmäßige Statusmeldungen die neben dem Projektassistenten und dem Projektleiter auch weitere Teammitglieder als „neutrale“ dritte Personen erhalten, so z. B. einer der Systemanalytiker und einer der Tester.

- Der Projektleiter muss die Teammitglieder so gut führen und motivieren können, damit diese das Projekt auch neben ihrer „normalen“ Tätigkeit voranbringen können und wollen.

- Es finden unregelmäßig Treffen außerhalb des Unternehmens statt, in denen die Teambindung gestärkt wird.

Krisen

Eine Krise ist ein Konflikt-Sonderfall, der vor allem durch Ausweglosigkeit, Rückzug oder weitreichende Lähmung gekennzeichnet ist. Das Projekt kann in einer Krise möglicherweise zum Stillstand kommen, oder gar abgebrochen werden beziehungsweise scheitern.

Fallbeispiel

Das oben angeführte Beispiel wird dann zu einer Krise, wenn der Projektassistent / Programmierer 3 tatsächlich kurz vor Projektende alles „hinschmeißt“ und das Projekt verlässt. Dies wäre ein dermaßen einschneidendes und gravierendes Erlebnis für die anderen Projektmitarbeiter, dass dies zur zeitweisen Lähmung im Projekt führen würde, oder gar zum Abbruch und Scheitern des Projektes.

Jedoch kann auch hier mit den oben angeführten Maßnahmen zur Vermeidung des Konfliktes bzw. der Krise agiert werden.

IX.4.	Ergebnisorientierung

Ergebnisorientierung bedeutet - siehe auch  -

- die Aufmerksamkeit des Teams auf Schlüsselziele zu lenken

- alle maßgeblichen Stakeholder zufrieden zu stellen

- vereinbarte Änderungen zu managen

- Chancen für zusätzliche Erfolge zu generieren

- ethische und gesetzliche Anforderungen zu beachten

- Umweltanforderungen zu berücksichtigen und

- das Team zu leiten, zu motivieren und seine Erwartungen zu berücksichtigen

kurz: den Projekterfolg zu organisieren, und zwar sowohl auf der Objektebene (z. B. Optimierung von Strukturen und Prozessen), als auch auf der Handlungsebene (z. B. methodisch – über Kosten, Termine und Leistungen etc. und sozial – über Kommunikation, Konfliktmanagement, Motivation etc.)

Das bezieht sich auf

- das Zeit- und Selbstmanagement – vom Projektleiter bis zu den einzelnen Projektmitarbeitern

- die Team-Ebene bis zum Projektleiter selbst – „der Projektleiter muss den Einsatz und die Entwicklung der Teammitglieder leiten und ihre Erfahrungen berücksichtigen. Er wird nicht dafür bezahlt, dass er hart arbeitet … er wird für die Erzielung der Projektergebnisse bezahlt.

- Die Methodenintensität – also die bewusste und professionelle Anwendung von geeigneten Methoden des Projektmanagements um ein Projekt zum Ergebnis (dem Projekterfolg) zu führen.

Was bedeutet das für das vorliegende Projekt?

Der Projektleiter muss von der Geschäftsleitung so ausgewählt werden und dann auch so vom Lenkungssauschuss bestellt, dass er in der Lage ist, folgende Verantwortungsbereiche für sich, das Team, die Geschäftsleitung, letztlich für die gesamte InnoMasch GmbH und deren, zu entwickelndes PM-System zu beherrschen:

- Er ist lösungsorientiert statt problemorientiert.

- Er ist kommunikativ und teamorientiert statt still und funktional orientiert.

- Er erkennt Risiken statt sie zu ignorieren, nutzt Chancen statt sie zu negieren.

- Er ist Schnittstelle zwischen dem internen Auftraggeber (der Geschäftsleitung) und dem Team statt sich nur auf eine der beiden Seiten „zu schlagen“.

- Er managt aktiv statt nur zu reagieren, er behält den Überblick, also die professionelle „Weitsicht“ statt zermarternder, quälender „Kurzsichten“.

- Er ist sowohl Motivator, als auch Antreiber des Teams.

- Er denkt als Unternehmer, das Projekt ist sein Unternehmen.

- Er richtet seine und lenkt die Aufmerksamkeit des Teams permanent auf Schlüsselziele, an dieser „Richtung“ richtet er auch die anzuwendenden PM-Tools aus.

Sicher ist das eine noch recht allgemeine Darstellung, macht aber die Verantwortung des Projekteiters für die Ergebnisorientierung im vorliegenden Projekt transparent.

Das heißt jedoch keinesfalls, dass das Team nicht ebenfalls ergebnisorientiert agieren muss, dem Projektleiter kommt aber die Schlüsselposition / Schlüsselrolle in der Ergebnisorientierung zu.

X.	Weitere Schritte in der Projektentwicklung

Für weitere Schritte in der Projektentwicklung sollen beispielhaft – auch unter Berücksichtigung der Anforderungen an typische Projekthandbücher als Teil der Projektdokumentationen – noch die nachfolgenden Abschnitte berücksichtigt werden.

X.1	Beschaffung und Verträge

Im Bestandteil Beschaffung bestehen die Aufgaben des Projektmanagements sowohl im strategischen, als auch im operativen Beschaffungsmanagement.

Strategisches Beschaffungsmanagement umfasst

- Beschaffungsstrategie und –politik

- Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung

- Beschaffungsmarktforschung

- Lieferantenpolitik

- Vertragsverhandlungen und –abschluss

Operatives Beschaffungsmanagement beinhaltet

- Bedarfsplanung

- Disposition, d. h. die Verfügung über die Verwendung der zu erwerbenden Leistungen und Güter

- Bestandsmanagement

- Bestellüberwachung – in Menge/n, Termin/en und Qualität

- Konfliktmanagement mit Lieferanten

- Rechnungskontrolle und Prüfung

Im vorliegenden Projekt müssen im Wesentlichen als operative Beschaffung berücksichtigt werden:

A)	 Die Beschaffung immaterieller Leistungen, d. h. von Beratungsleistungen eines externen Spezialisten für ganzheitliche IT-Lösungen im Projektmanagement.

B)	Die Beschaffung materieller Leistungen, d. h. von „passender“ Hardware und Software.

Zu A) wird zunächst eine aussagefähige Analyse des vorhandenen Know-how im Unternehmen benötigt.

Wenn diese in hinreichendem Maße vorhanden ist, so erscheint die Beschaffung dieser Leistungen wenig sinnvoll. Sie würde nur zusätzliche Kosten verursachen und nicht den gewollten Effekt bringen.

Wenn die Analyse ergibt, dass das vorhandene Know-how nicht ausreicht, so sollten folgende Schritte gemacht werden:

- Benennung der Fachgebiete im PM, innerhalb derer Defizite vorhanden sind

- Charakteristik der Defizite und Bewertung der Notwendigkeit deren Überwindung durch externes Know-how

- Nach dem obigen Schritt Formulieren der Kompetenzen für externe Spezialisten und ggf. Ausschreibung der gebrauchten Leistungen (es könnte auch eine Empfehlung ausreichend sein, z. B. aus dem Kreise des Lenkungsausschusses)

- Vertragsvorbereitung und –abschluss (siehe weiter unten).

Zu B) braucht es die im Projekt bereits als Arbeitspakete ausgewiesenen Analysen der Ist-Situation vorhandener Hard- und Softwarelösungen, ihrer Passfähigkeit und Anpassungsmöglichkeiten nach dem Grundsatz Nr. 1 (gemäß der Meinung des Autors): „Vorhandene, verstandene, und funktionierende Lösungen, die adaptierbar und erweiterbar sind, die zudem dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, sind immer besser als neue, kostenintensive, noch nicht beherrschte Lösungen.“

Der Grundsatz Nr. 2 (gemäß der Meinung des Autors) sollte heißen:

„Nicht die teuerste (oder billigste) Lösung ist stetes die beste, sondern die mit einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „die Lieferanten, mit denen bereits ausgetestete, belastbare Lieferantenbeziehungen bestehen und die von der IT-Szene empfohlen werden, sind i. d. R. besser als solche, die vom Unternehmen noch nicht „getestet“ sind und nicht empfohlen werden.“

Mit den so favorisierten werden dann – siehe unten – auch Vertragsverhandlungen geführt und ggf. Verträge abgeschlossen.

Vertragsmanagement als integraler Bestandteil des Projektmanagements hat zum Ziel, die Gestaltung, den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen so zu steuern, dass die definierten Projektziele erreicht werden.

Es beinhaltet alle Aufgaben, Techniken und Mittel für die Gestaltung, den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen, und zwar in

- Mitwirkung an Vertragsverhandlungen

- Praktischer Umsetzung von Verträgen und

- Veranlassen von Vertragsänderungen.

Konsequentes Vertragsmanagement reduziert Risiken und trägt zur Qualitätssicherung im Projekt.

Wichtig zu wissen ist, welche Vertragsarten im Projektmanagement eine Rolle spielen:

- Werksverträge

- Dienstverträge

- Lieferverträge, Kaufverträge

- PM-Verträge

(Dem geneigten Leser sei auch hier die Vertiefung der Charakteristika aus der Literatur gemäß Literaturliste empfohlen.)

Für das vorliegende Projekt sind folgende Verträge relevant:

A)	Ein Dienstvertrag mit dem externen Spezialisten für ganzheitliche IT-Lösungen im Projektmanagement über Beratungsleistungen.

I. d. R. wird sich der potenzielle Vertragspartner mit seinem Angebot und einer entsprechenden Präsentation der Geschäftsleitung bzw. dem Lenkungsausschuss vorstellen. Danach erfolgt die Entscheidung über die Annahme des Angebotes.

Der Vertrag – auch „Honorarvertrag“ – sollte neben der Präambel Definitionen wichtiger Begriffe aus dem nötigen Beratungsspektrum, als technische Spezifikation die Auflistung der Leistungsbeschreibung/en mit den zu erreichenden Niveaustufen, Preise, Zahlungsbedingungen und besondere Regelungen – Termine und Leistungen sowie im juristischen Tel Pflichten des Auftragnehmers und mögliche Rechtsfolgen bei deren Nicht-Erfüllung enthalten.

Die Bestellung des Spezialisten erfolgt durch die Geschäftsleitung – d. h. der zu schließende Vertrag muss mit den Unterschriften des Spezialisten und einer autorisierten Person der Geschäftsleitung versehen sein.

B)	Die Lieferung von Hard- und Software wird über die Erfüllung von Liefer- bzw. Kaufverträgen erfolgen. Diese können sicher unter Verwendung von Standardverträgen mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorbereitet und abgefasst werden. Zu beachten sind dabei die Festlegungen des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG).

C)	Besondere Verträge mit dem Projektleiter und den internen Teammitgliedern wird es – da es sich um ein internes Projekthandelt – nicht geben. Zu empfehlen sind allerdings Zielvereinbarungen als organisatorisches und motivierendes Instrument im Rahmen des Management by Objectives.

Der Autor selbst hatte im Rahmen seiner Tätigkeit im Rahmen der Dokumentenerstellung für ein QM-Systems seines ehemaligen Arbeitgebers eins solche Vereinbarung eingefordert, diese auch erhalten, was u. a. zu einer innerbetrieblichen Verrechnung der aufgewendeten Arbeitszeit als Umsatz seiner Stamm-Abteilung geführt hat.

X.2	Qualitätsmanagement

Gemäß der EN ISO 9000:2000 ist Qualitätsmanagement das Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität, was i. d. R. das Festlegen der Qualitätspolitik und Qualitätsziele sowie die Planung, Lenkung und Sicherung der Qualität einschließlich deren kontinuierlichen Verbesserung umfasst. Eine Organisation kann dabei ein Unternehmen, ein Unternehmensbereich oder auch ein Projekt sein.

Die Qualitätsgrundsätze

- Kundenorientierung

- Führung

- Einbeziehung der Personen

- Prozessorientierter Ansatz

- Systemorientierter Managementansatz

- Ständige Verbesserung

- Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung

- Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen

haben ihre Entsprechung in den Kompetenzanforderungen der ICB 3.0 und für das Qualitätsmanagement im Projekt machen Bartsch-Beuerlein und Frerichs im PM3 fest:

- Die Qualität des im Projekt erstellten Produkts, inkl. Leistungen. Bei IT-Projekten entsteht oft Beides: Hard- / Softwareanwendung und Anpassung der Organisation an deren Implementierung.

- Produktrealisierungsprozess: Requirement, Entwurf, Dokumentation, Tests u. a.

- Projektmanagement-Prozesse: Planen, Steuern, Überwachen, Kommunizieren

- Mitarbeiter im Projektteam.

Kann - wie im vorliegenden Projekt – auf ein funktionierendes QM-sytem zugegriffen werden, so kann der Projektleiter die geltenden Standards und Prozesse auch für das zu entwickelnde PM-System als QM-System zur Durchführung von Projekten nutzen. Das gilt auch umgekehrt, so dass im optimalen Fall QM- und PM-System in der Projektarbeit eine „Symbiose“ entwickeln können.

Als zentrales Element der Qualitätssicherung im zu entwickelnden PM-System sieht der Autor die Meilensteine, die in der Phasenplanung eingeführt wurden, dann „mitgeführt“ werden in der Projektstruktur, dem Ablauf und Terminen, im Ressourcen- und Kostenmanagement, die sowohl als Instrument der Planung, Überwachung und Steuerung von Terminen, Kosten und Leistungen dienen und dem Festlegen des zu erreichenden Projektstatus als Qualitätskriterien dienen.

Zu ergänzen bleibt, dass der schon in der Phasenplanung jeweils festgelegte, geplante Projektstatus mit zunehmender Genauigkeit von Qualitätsaussagen auch erweiterbar sein muss, um die „Passgenauigkeit“ von Qualitätsanforderungen noch weiter spezifizieren zu können.

Das führt zudem auch zu abgestimmten Anforderungen sowohl seitens des Teams , als auch seitens der Geschäftsleitung und dem Lenkungsausschuss, also zur Sicheruzng des Projekterfolgs.

X.3	Konfiguration und Änderungen

Zunächst zum Ausräumen von Missverständnissen – siehe auch Saynisch in .

- Im Projekt-Konfigurationsmanagement sind Konfigurationsmanagement für Projektmanagement-Prozesse und für Produkt-Prozesse vernetzt, also nicht strikt voneinander getrennt, was auch kaum möglich wäre.

- Konfiguration ist gemäß DIN EN 10007 definiert als funktionale und physische Merkmale eines Produktes (vom Autor: und von Prozessen), wie sie in seinen technischen Dokumenten beschrieben und im Produkt (Prozess) verwirklicht sind.

Die Konfiguration lässt sich durch die Kontrolle der die Konfiguration beschreibenden Konfigurationsdokumente überwachen und steuern.

- Beim Einsatz von Konfigurationsmanagement in der IT-Welt ist zu empfehlen, dass „Configuration-Management“ (Aufbau Produktstruktur, Modell) und „Change-Management“ (Konfigurationssteuerung – Änderungsmanagement) verbunden werden und die Begriffsbenutzung genau zu klären.

Bevor der Versuch unternommen wird, im Projekt Konfigurationsmanagement in entwickelter Form über Bezugskonfigurationen Konfigurationsidentifizierung, -überwachung, -buchführung, -audit und –organisation zu betreiben, sollte nach Meinung des Autors die Sinnfälligkeit geprüft werden und nicht „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden“.

Innerhalb des vorliegenden Projektes ist es allerdings sehr sinnvoll, den jeweils erreichten Stand der Software- und Hardwareentwicklung so zu fixieren, dass nachfolgende Entwicklungsschritte erfolgreich nur auf der Basis entsprechend dokumentierter Konfiguration möglich sind. Das sollte in diesem Projekt natürlich getan werden, um Doppel- und Fehlentwicklungen weitestgehend auszuschießen.

Zudem erscheint es auch sinnvoll, idealtypische Änderungsabläufe zu definieren , um über standardisierte Prozeduren Änderungen vornehmen zu können, deren Relevanz und Akzeptanz und den Zugang zu Änderungen zu sichern.

Dazu schlägt der Autor des zu Beginn angeführten Bezugsbeispiels vor:

Beispiel eines idealtypischen Änderungsablaufes:

Dazu wird ein Änderungsantrag in der folgenden Form empfohlen:

X.4	Projektstart, Projektabschluss

Im vorliegenden Projekt wurde ein Teil des Projektstarts schon zu Beginn der Dokumentation beschrieben und sei zusammengefasst unten nochmals dargestellt:

An der HfTL werden des Öfteren Gegenstände verloren und gefunden. Das Zusammenführen von Besitzer und Finder verläuft jedoch oft langwierig und mit hohem Aufwand. Falls es keine Hinweise per Email gibt, muss man durch eine Vielzahl von Büros und Sekretariatszimmer laufen, um an Informationen zu gelangen.

Da oftmals Versuche zum Wiederfinden verschwundener Gegenstände erfolglos bleiben, ist die Frage, wie man die Erfolgsaussichten steigern und gleichzeitig den Aufwand minimieren kann.

Ausgangspunkt für diese Idee war die Suche nach einem Gegenstand. Nach erfolgloser Suche in verschiedenen Lehrräumen und nach Anfrage in unterschiedlichen Sekretariats- und Dozentenzimmern entschieden wir uns diesen Prozess zu optimieren.

In einem ersten Start-Workshop wurden folgende Entscheidungen getroffen:

- Es soll eine webbasierte Anwendung werden.

- Der Umgang mit der Anwendung soll intuitiv sein.

- Die Entwicklung der Anwendung ist ein Projekt.

- Die Anwendung soll erst dann zum Betrieb freigegeben werden, wenn das Projekt abgeschlossen ist.

- Die Plattform wird nach Fertigstellung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

- Bekanntmachung der Plattform via Email und Aushänge.

- Es ist eine mitlaufende Kalkulation durchzuführen.

- Eine Projektdokumentation ist durchzuführen.

Im Rahmen einer Sitzung des Lenkungsausschusses findet der zweite Projekt-Startworkshop statt, innerhalb dessen zur übersichtlichen und grob zusammengefassten Darstellung des Projektes zunächst vom Projektteam als grobe Aufgabenstellung ein Projektpass (siehe Seite 4 der Dokumentation). Herausgehoben werden sollen hier nur nochmals die Projektbezeichnung und das komplexe Projektziel.

Projektbezeichnung:	Einführung einer Software zur Verwaltung von verlorenen/gefundenen Gegenständen in der Hochschule für Telekommunikation Leipzig

Projektziel:	Vermittlung zwischen den Parteien, welche einen Gegenstand verloren und welche ihn gefunden haben. Optimierung des Prozesses mit Hilfe einer Internetplattform zum Einstellen und Einsehen von Meldungen bezüglich diverser Fundstücke und verlorener Gegenstände.

Die weiteren, oben angeführten Planungsschritte, also die Entwicklung der Projektziele, die Umfeldanalyse, die Entwicklung und Festlegung der Projektorganisation, die Teamzusammensetzung, die Phasenplanung, die Projektstrukturierung, Ablauf-, Termin, Ressourcen- und Kostenplanung sind als Bestandteil des Projektstarts in weiteren, internen Workshops absolviert worden. Erst nach der Bestätigung durch Geschäftsleitung und Lenkungsausschuss wird das Projekt fortgeführt mit den festgelegten Schritten.

Im Projekt PM-System beginnt der Projektabschluss mit der Übergabe des Systems am 18.01.2016 (Meilenstein M05 Abgabe der fertigen Arbeit an Prof. Auth und Prof. Holland-Merten). Bis zu diesem Stichtag werden die  Projektdokumentation zusammengestellt, die Ergebnisse präsentiert, die Leistungen auf ihre Qualität, Passfähigkeit und Vollständigkeit hin überprüft. Es werden letzte Arbeiten durchgeführt und ggf. noch Korrekturen vorgenommen, dazu die Ergebnisse des Änderungsmanagements genutzt und ein Projektabschlussbericht angefertigt.

Nach der Abschlusspräsentation wird das Projekt in Hinblick auf:

- Einhaltung der Termine und Meilensteine

- Erbringung der Leistungen in der geplanten Zeit

- Kostenplanung und Kostenentwicklung

- Analyse aufgetretener Abweichungen und ggf.

- aufgetretene Konflikte und Krisen

überprüft und ausgewertet.

Mit diesen Informationen wird der endgültige Projektabschlussbericht angefertigt und die Projektdokumentation vervollständigt. Darüber hinaus ist für den 01.09.2012 die feierliche Systemübergabe geplant und die Auflösung des Projektteams.

X.5	Berichtswesen, Projektdokumentation

Zunächst gehen wir vom Projektinformationsmanagement aus, das sich als Aufgabenfeld des Projektmanagements mit der Erfassung, Weiterleitung, Be- und Verarbeitung, Auswertung und Speicherung der Projektinformationen befasst“.

Zum Verdeutlichen des Zusammenhangs von Informations-, Dokumentations- und Berichtswesen sollen die beiden folgenden Abbildungen dienen.

Dokumentationsmanagement

Konfigurationsmanagement

Abstimmung von Daten und Fakten

Verwaltung von Unterlagen

Änderungsmanagement

Aktualisieren von Daten/Fakten

in Unterlagen

Bereitstellung von Daten und Fakten

Projektinformationsmanagement

f. d. R. 	Dr. W. Holland-Merten

Zur Ergänzung und Orientierung sollen in diesem Abschnitt auf den Folgeseiten noch Ansätze für eine Unterlagen-Bedarfs-Matrix (auch: Dokumenten-Bedarfsmatrix) und ein Auszug aus einem möglichen Berichtsplan dargestellt werden.

Damit kann eine erste Zäsur erfolgen, den Lesern, also StudentInnen der Wirtschaftsinformatik ein Material „an die Hand“ zu geben, das als „praktisch-theoretische“ Orientierung für Projekthandbücher als Teil von Projektdokumentationen dienen soll. Gleichzeitig erfüllt ein solches, hier vorliegendes Handbuch die Anforderungen an Transfernachweise, die für einen international anerkannten Abschluss (Level D GPM/IPMA) gefordert sind

5. 	Literaturempfehlung

DIN 6901-1-2009 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 1: Grundlagen

DIN 6901-2-2009 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

DIN 6901-3-2009 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 3: Methoden

DIN 6901-4-2009 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 4: Daten, Datenmodell

DIN 6901-4-2009 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme – Teil 5: Begriffe

Foliensammlung RKW-Sachsen „fit for projects“, 2006

GPM, Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3), Band 1-4, Nürnberg, 2009

Holland-Merten, Projektmanagement, Kompetenzbasierte Grunflagen und Vertiefung, Skript HfTL, Leipzig, 2010

Motzel E., Projektmanagement Lexikon, Wiley, Weinheim, 2006

Olfert, Organisation, Kiehl, Ludwigshafen, 2006

Patzak, Rattay, Projektmanagement, Linde, Wien, 2009

RKW/GPM, Projektmanagement-Fachmann, Eschborn, 2003

Rößler & Co., Projektmanagement für Newcomer, RKW, Chemnitz, 2008

Schelle, Ottmann, Pfeiffer, ProjektManager, GPM, Nürnberg, 2005

Wieczorrek, Mertens, Management von IT-Projekten, Springer, Heidelberg, 2011

Diese Gliederung entspricht den aktuellen Anforderungen an Transfernachweise gemäß den Anforderungen der IPMA International Project Management Association in der gültigen Competence Baseline ICB 3.0

Schelle & Co., GPM, Projektmanager, Nürnberg, 2005, Seiten 344 ff.

PM3, GPM, Nürnberg, 2000, Seiten 1811 ff.

PM3, GPM, Nürnberg, 2009, S. 1709 ff.

NCB, Version  3.0, Deutsch, 30.06.2007

PM3, GPM, Nürnberg, 2009, S. 254 f.

PM3, GPM, Nürnberg, 2009, S. 917 ff.